## PRIORIDADES CEF-PAVIMENTAÇÃO
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA PRÓ-TRANSPORTE
PAVIMENTAÇÃO
|  | VALOR REPROGRAMADO DO FINANCIAMENTO |  |  | VALOR EXECUTADO DO FINANCIAMENTO |  |  | SALDO DO FINANCIAMENTO | [6 empty] | INFORMAÇÕES VIGÊNCIA CONTRATO
ITEM | CONVÊNIO | FINANCIADO | CONTRAPARTIDA | TOTAL | FINANCIADO | CONTRAPARTIDO | TOTAL | FINANCIADO | CONTRAPARTIDA | TOTAL | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | DATA ASSINATURA CT | DATA ASSINATURA OS | PRAZO EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA | STATUS
1 | 400.131-43/2014 | [9 empty] | 08.2015.024-A | Adinn Construção | Santa Luzia | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 2015-08-18 | 2015-08-27 | 14 | 2016-10-27
[11 empty] | 012.2018-A | Consórcio Proenge - Mav | Ouricuri Remanescente | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
[11 empty] | 081.2017-A | Consórcio DZ | Rui Lino/Joafra Remanescente | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
[11 empty] | A Licitar | A Licitar | Santa Luzia - Aterro | - |  |  |  | 0
[11 empty] | A Licitar | A Licitar | Rui Lino/Joafra - ETE | - |  |  |  | 0
[11 empty] | A Licitar | A Licitar | Rui Lino/Joafra - Macrodrenagem | - |  |  |  | 0
2 | 400.039-12/2014 | [9 empty] | 10.2014.055-A | Emot Construções | Santa Helena | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
[11 empty] | 051.2017-A | Oliveira Transportes | Salim Farhat | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
3 | 400.089-29/2014 | [9 empty] | 037.2016-A | Adinn Construção | Conquista Lote I | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
4 | 354.430-78/2011 | [9 empty] | 076.2017-A | Consórcio JL | Jorge Lavocat Remanescente | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
TOTAL:
Formulas:
VIGÊNCIA = EDATE([DATA ASSINATURA OS],[PRAZO EXECUÇÃO (MESES)])

## 08.2015.024-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA PRÓ-TRANSPORTE
PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
1 | DIGITALIZADO | RDC 007/2015 - CPL 01 | 400.131-43/2014 | 08.2015.024-A | Adinn Construção | Santa Luzia | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 15230127.56 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-27 | 14 | 2016-10-27 | VENCIDO
RESUMO CONTRATO
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
15230127.56
CONTROLE DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
CONTROLE DE PAGAMENTO DE REAJUSTE
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
ADITIVOS
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
ORDEM DE SERVIÇO/PARALISAÇÃO/REINÍCIO
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
PROCESSOS ADMINISTRATIVO
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
VIGÊNCIA DO CONTRATO = EDATE([DATA ORDEM DE SERVIÇO],[PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)])
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 012.2018-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
|  |  |  | 012.2018-A | Consórcio Proenge - Mav | Ouricuri Remanescente | OBRAS DE IMPLATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 1115000
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
1115000
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 081.2017-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## A Licitar - Sta Luzia ATERRO
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## A Licitar - RLino Joafra ETE
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## A Licitar - RLino Joafra MACRO
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 10.2014.055-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 051.2017-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 037.2016-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## 076.2017-A
DATA DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA:
CAIXA - PAVIMENTAÇÃO
ITEM | PROCESSO LICITATÓRIO | LICITAÇÃO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMPRESA | LOCAL/OBRA | TIPO DE OBRA | VALOR DO CONTRATO | HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO | ASSINATURA DO CONTRATO | DATA ORDEM DE SERVIÇO | PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) | VIGÊNCIA DO CONTRATO
Resumo do Contrato
1.1 | Valor Total do CT | Executado | Saldo | Partida | Contrapartida | Reajuste | Refazimento | Desapropriação
0
Controle de Pagamento de Medição
1.2 | Medição | Período Inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 200 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED | 2015-03-18 | 2015-04-22 | 35
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Controle de Pagamento de Reajuste
1.3 | Reajuste | Período inicial | Período Final | Total Dias | Valor da Medição | Fonte 500 | Fonte 1000 | Coluna4
| 1ª MED | 2015-02-15 | 2015-03-18 | 31
| 2ª MED |  |  | 0
| 3ª MED |  |  | 0
| 4ª MED |  |  | 0
| 5ª MED |  |  | 0
0
0
Aditivos
1.4 | Aditivo | TIPO | DATA ASSINATURA | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
| 1º ADIT | PRAZO
| 1ª ADIT | VALOR
| 2º ADIT | PRAZO
Formulas:
CONTRATO = DATEDIF([LICITAÇÃO],[CONVÊNIO],"D")

## Planilha1
ANÁLISE DOCUMENTOS
Parte 1 - Fase Interna Licitação
1 | Ofício Enviado pela Secretaria ou Órgão Competente Contendo as Especificações Mínima
2 | Projeto Básico
3 | Projeto Executivo
4 | Termo de Referência
5 | Planilha de Composição das Taxas de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI
6 | Planilha de Composições de Preços Unitários - CPU
7 | Planilha de Quantidade e Preços
8 | Cronograma de Execução Físico Financeiro
9 | Planilhas Orçamentárias
10 | Valor Orçamentário da Obra
11 | Memorial Descritivo
12 | Especificações Técnicas
13 | Licença Ambiental/Protocolo IMAC
14 | Prazo para Entrega do Bem ou da Prestação dos Serviços
15 | Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos
16 | ART de Elaboração de Projetos
Parte 2 - Fase Externa da Licitação
17 | Edital
18 | Atas
19 | Propostas
20 | Documentação Firma Vencedora
21 | Habilitação Jurídica
22 | Qualificação Técnica
23 | Qualificação Financeira
24 | Comprovação de Regularidade Fiscal
25 | Seguro Garantia
26 | Parecer Técnico
27 | Ofício P/ Homologação
28 | Parecer Jurídico
29 | Termo de Homologação
30 | Termo de Adjudicação
Parte 3 - Fase de Contratualização
31 | Disponibildade Orçamentária para Empenho da Despesa
32 | Nota de Empenho
33 | Contrato devidamente assinado pelas partes
34 | Extrato de Contrato
35 | Publicação do Contrato
36 | Designação do Fiscal do Contrato
37 | Publicação do Fiscal do Contrato
38 | ART Fiscalização
39 | Ordem de Serviço
Parte 4 - Fase de Pagamento
40 | ART Execução
41 | Boletim de Medição
42 | Memorial de Cálculo da Medição
43 | Cronograma Executivo
44 | Resumo Financeiro
45 | Relatório Fotográfico
46 | Cópia do Diário de Obras
47 | Cópia do Seguro Garantia (1ª MED)
48 | Cópia da Renovação do Seguro Garantia (Após Vencida)
49 | PCMAT - Ministério do Trabalho e Emprego (com 20 Trabalhadores ou mais Contemplando as Exigências Contidas na NR 9 - Programa de prevenção e Riscos Ambientais); PPRA - Para as Empresas com menos de 20 Funcionários (1ª MED)
50 | Matrícula da CEI - Cadastro do INSS (1ª MED)
51 | Baixa da Matrícula da CEI - Cadastro do INSS (Última Medição)
52 | Certidões de Regularidade Fiscal (Federal, Estadual e Municipal)
53 | Nota Fiscal/Fatura Original, com período de Emissão dentro da Validade
54 | Cópia da Ordem de Paralisação e reinicio (Quando for o Caso)
55 | As Built (última medição)
56 | Cópia da Matrícula CEI - Cadastro Específico Individual - da Obra Junto ao INSS
57 | Cópia da GPS - Guia de Previdência Social com Número CEI da Obra, Devidamente Recolhida e Respectiva Folha de Pagamento
58 | Declaração Contábil - Afirmando que a Empresa está em Situação Regular e que os Serviços Referentes a Fatura Apresentada estão Contabilizados
59 | Cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
60 | Quando se tratar da última parcela do contrato da obra a CONTRATADA deverá apresentar ainda documento que comprove a baixa da matrícula do INSS
61 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
Parte 5 - Aditivos Contratuais
62 | Termos Aditivos
63 | Publicação
64 | Extrato de Publicação
65 | Justificativa Técnica
66 | Parecer Jurídico
67 | Encaminhamento da Diretoria Técnica
68 | Orçamento Corrigido
Parte 6 - Processos Administrativos
69 | Notificação da Empresa com o "Recebido"
70 | Resposta da Empresa devidamente assinada relativo ás Notificações
Parte 7 - Finalização dos Contratos
71 | Termo de Entrega Provisória
72 | Formalizar documento da Criação da Comissão de Entrega
73 | Publicação da comissão de entrega
74 | Carta de ajustes necessários
75 | Termo de Recebimento Definitivo de Obra
76 | Termo de entrega das vias à prefeitura do Município